宁馆发〔2021〕3号

关于上报2020年项目绩效自评报告的函

自治区财政厅：

根据自治区财政厅《关于开展自治区本级部门项目支出绩效自评与公开工作的通知》（宁财绩便函〔2021〕2号）文件精神，我单位内控工作领导小组对2020年度一般公共预算财政拨款项目绩效进行了自评。现将有关情况说明如下：

内控工作领导小组根据2020年财政厅批复的项目绩效目标以及项目全年绩效执行情况对项目进行了自评。我单位列入2020年部门预算的项目有2个，年中调剂项目1个，追加项目1个，共4个项目。4个项目年度资金总额486.19万元，其中：馆员特需费、特殊经费及馆员大会专项经费150.76万元，《宁夏文史》编撰出版费等项目经费278.45万元，网络运行维护专项经费31.98万元，公共机构节能专项资金25万元。

一、项目绩效具体情况

（一）馆员特需费、特殊经费及馆员大会专项经费

1、绩效目标：

（1）通过组织馆员、部分协助馆员各项活动举办的研究员开展文化调研、送文化到基层、书画创作、编撰书刊、举办展览、馆际交流、文史书画专题研究等专项业务活动，提高馆员创作水平，为宁夏文化发展创作出更多更好的文史和书画作品，为宁夏文化繁荣作出积极贡献。 （2）通过支持馆员、与馆里研究方向一致，参与馆里重点项目的研究员个人著书立说，举办书画展、文史研究、书画创作，充分发挥馆员名家大家所长，为宁夏文化发展做出积极贡献。 （3）通过节日、整寿、生病住院慰问馆员，80岁以上研究员，发放馆员交通补贴，团结凝聚馆员、研究员，为我区文化发展作出积极贡献。（4）2020年经政府批准召开馆员大会，会期1天半，参会馆员、研究员、专家学者、有关领导120人以上，会议主要安排布署当年工作和总结上年工作，传达有关文件精神，举办书画交流笔会和文史创作交流会，通过举办馆员大会提高馆员创作水平，调动馆员创作积极性，为宁夏文化发展作出积极贡献。

2、本年度绩效完成情况：

（1）全年组织馆员、研究员开展文化调研、送文化下基层（赴革命老区盐池县雷记沟村，为全体村民赠送裱装书画作品40余幅，现场书写福字春联1000余幅；利用建军节、重阳节等时机，赴武警宁夏机动支队开展送文化进警营活动）、书画创作、编撰《认识岩画》《贺兰山岩画文字》《宁夏文史馆笔会常用词句集萃》、征集评选馆员研究员抗疫书画作品93余幅，举办“弘扬伟大抗疫精神 建设美好家园”书画巡展等活动，较好地发挥了文化建设、统战联谊、服务社会的作用。

（2）支持馆员、研究员个人著书立说，举办书画展、文史研究、书画创作，按照个人申请、专家评审、会议研究的程序，给5位馆员给予专著补贴，2位馆员给予举办书画展支持，为传承宣传宁夏地方文化做出了积极贡献。

（3）围绕做好馆员生活与学术服务重点，做好馆员书刊杂志征订、交通补贴发放、节日、整寿、生病住院慰问、疫情防护等日常工作，团结凝聚了馆员，充分调动馆员积极性，为我区文化发展作出积极贡献。

3、项目经费执行情况

馆员特需费、特殊经费及馆员大会专项经费本年度资金150.76万元，支出114.78万元，结余35.98万元。项目执行率76.13%。

4、三级项目指标完成情况

本年严格按照项目绩效目标执行，项目绩效目标已基本完成，绩效自评得分93.24分。

（二）《宁夏文史》编撰出版费等项目经费

1、项目绩效

(1)通过编撰出版《宁夏文史》，每季1期，编撰4期，每期1200册，宣传宁夏地方历史、民俗、书画、文化，传承发展宁夏地域文化。 (2)通过录制整理馆员（30位）音影像资料，建立馆员作品电子档案，拍摄、录入每位馆员书画、文论作品，全面生动展现馆员风采，宣传馆员学术艺术成就，为后世留存珍贵资料。（3）通过开展文史资料征集工作，充实文史资料库，传承地方文化。（4）通过开展口述史搜集整理材料、实地采访亲历者30位以上、召开座谈会等基础性工作，印刷出版《闽宁对口协作20年发展历程回顾口述史》《闽宁对口协作20年发展历程纪念册》各1000册，进一步总结、宣传闽宁对口协作的典型做法、先进经验、成功示范，宣传改革开放宁夏取得的巨大成就。（5）通过开展文化建设专项活动，编撰〈宁夏文史馆志〉、〈宁夏简史〉，编撰出版〈宁夏古诗词赋〉系列从书1000册，举办闽宁、湘宁、粤宁书画交流展，宁夏家谱村志研究、回汉支队的历史对铸牢中华民族共同体意识的探索研究，传承和弘扬中华优秀传统文化，记载宁夏发展历史，留存珍贵史料，推动我区文化事业繁荣发展。

2、本年度项目绩效完成情况

《宁夏文史》编撰出版费等项目经费下设二级项目5个，其中：1、《宁夏文史》编撰出版费：此项目已高质量完成编撰出版任务，每季编撰1期，共4期，并编辑出版《宁夏文史》合订本，宣传了宁夏地方文化，完成了绩效目标； 2、闽宁对口协作20年发展历程回顾口述史，此项目是三年期项目，目前，已完成第二阶段工作，完成了区内5市采访、福建采访，已完成亲历者采访工作任务。3、文史资料征集项目，已征集相关文史资料88本（件）。与各市（县）史志办开展文史资料交流工作，进一步弘扬中华优秀传统文化，挖掘地方文化资源。创新开展馆藏资料数字化管理，对5000余册馆藏书籍完成了数字化处理。4、录制馆员影像及作品资料项目，已组织完成了第二批馆员影像资料录制单位招标并确定3家合作单位，已完成20位馆员专题片录制，剩余馆员专题片正在拍摄录制中。5、开展文化建设专项活动，《宁夏文史馆志》《宁夏简史》都已在在编撰过程中，《宁夏古诗词》完成编撰出版任务，“回汉支队的历史对铸牢中华民族共同体意识的现实意义研究”已完成前期调研。

3、项目经费执行情况

《宁夏文史》编撰出版费等项目经费年初预算200.75万元，年中，经财政厅批准调剂出31.98万元用于网络运行维护专项经费，本年度资金总额278.45万元（含上年结转结余经费109.68万元），支出142.46万元，结余135.99万元，执行率为51.16%。

4、三级项目指标完成情况

三级项目指标已基本完成，绩效自评得分89.09分。

（三）网络运行维护专项经费

1、项目绩效

通过开展网络运行维护，接入100兆专线光纤，办公楼网络综合布线，OA办公系统数据基本维护，数据迁移等，落实自治区政府数字建设相关要求，提升网络信息化水平，优化一体化网上服务，更便捷地为馆员、研究员提供服务。

2、本年度项目绩效完成情况

本年度开展了网络运行维护，接入100兆专线光纤，对办公楼进行了网络综合布线，维护OA办公系统数据，进行了数据迁移等,完成了项目绩效目标。

3、项目经费执行情况

此项目为调剂项目，经财政厅批准，从《宁夏文史》编撰出版费等项目经费调剂出31.98万元用于网络运行维护专项经费，本年度实际资金31.98万元，支出31.98万元，结余0万元，执行率为100%。

4、三级项目指标完成情况

三级项目指标已全部完成，绩效自评得分100分。

（四）公共机构节能专项资金

1、项目绩效

通过节能项目改造工程，对单位的屋顶防水、处窗节能改造、节能灯具进行节能改造，推动本单位公共机构节约能源工作深入开展。

2、本年度项目绩效完成情况

按照节能改造工作安排，本年对屋顶防水、外窗节能、节能灯具进行了节能改造，完成了绩效目标。

3、项目经费执行情况

本年度实际资金25万元，支出21.89万元，结余3.11万元，执行率为87.56%。

4、三级项目指标完成情况

三级项目指标已基本完成，绩效自评得分96.76分。

二、存在的问题

2020年，由于受疫情影响，部分工作延后执行，影响了整个项目执行进度，部分项目不能按照原定时间完成，项目绩效目标也不能按期完成，部分工作只能延后到2021年完成。

三、下一步整改措施

今后，将加强项目预算执行中的监督作用，加快项目执行进度，实现项目绩效目标。

四、其它需要说明的地方

2020年财政资金总额486.34万元，其中0.15万元为以前年度购置公务用车结余经费，不参与绩效自评。

自治区文史研究馆

2021年3月16日

宁夏回族自治区文史研究馆 2021年3月16日印发