## 馆员特需费特殊经费及馆员大会专项经费
附件5
自治区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 馆员特需费特殊经费及馆员大会专项经费
主管部门 |  |  | 自治区文史研究馆 |  |  | 实施单位 |  | 自治区文史研究馆本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 175 | 179.23 | 123.49 |  | 10 | 68.9% | 6.89
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 152 | 152 | 97.76 |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 23 | 27.23 | 25.73 |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.通过文化调研、书画创作、送文化到基层活动、编撰书刊、文史书画专题研究、馆际交流、业务活动宣传及馆员宣传等活动，为宁夏文化繁荣作出积极贡献。 2.支持馆员参与重点项目的研究员个人著书立说、书画创作、举办书画展、专题调研，为后世留存珍贵资料。 3.开展节日、整寿、生病住院慰问馆员资深研究员、馆员发放交通补贴，体现统战性。 4.召开馆员大会馆员研究员业务培训，调动馆员、研究员积极性，进一步发挥馆员建言献策作用。 |  |  |  |  | 1、本年组织馆员、研究员开展了书画创作、送文化下基层、馆际交流、举办展览、馆员研究员学术艺术创作成就宣传等业务活动，编撰出版了《馆藏书画作品集》（七）、《馆员文论新选二》，通过活动开展，充分发挥了馆员研究员作用，为宁夏文化繁荣发展作出了积极贡献；2、支持馆员研究员个人著书立说、举办展览、书画创作，通过专家评审，为5位馆员、1位研究员给予了专著补助，为后世留存珍贵史料。3、围绕馆员服务工作，做好馆员报刊杂志征订、交通补贴发放、节日、整寿、生病住院慰问，团结凝聚馆员。4、由于疫情原因未能召开馆员大会，但组织馆员开展了10次学习交流会，引导馆员围绕中心，创造更多作品，服务社会。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标15分 | 笔墨纸砚、请柬、展签、条幅背景等杂费 |  | 1批次 | 1批次 | 1 | 1
|  |  | 参加业务活动食堂就餐馆员、研究员人次 |  | ≥600人次 | 226 | 1 | 0.38 | 年底由于疫情未召开馆员学习等活动，就餐馆员研究员人数减少。按照实际就餐馆员人数核算。
|  |  | 赴市县、区外参加业务活动馆员研究员人次 |  | ≥60人次 | ≥60人次 | 1 | 1
|  |  | 给馆员邮寄资料数量 |  | ≥500份 | ≥500份 | 1 | 1
|  |  | 馆讯、学习资料、馆员学术交流论文印刷册数 |  | 1000 | ≥1000 | 1 | 1
|  |  | 馆员大会、馆员研究员业务培训参会馆员研究员人数 |  | ≥120人 | 0 | 1 | 0 | 受疫情影响未能召开，拟2023年抓紧召开
|  |  | 馆员交通补助、节日慰问、订报刊杂志购图书办公用品补助人数 |  | 72人 | 72 | 1 | 1
|  |  | 馆员研究员出版专著补助人数 |  | ≥5人 | 6 | 1 | 1
|  |  | 馆员研究员生病住院、去世、整寿慰问人次 |  | 约28人次 | 9 | 1 | 0.32 | 按照实际生病、整寿人数慰问
|  |  | 评审专家人次 |  | 约30人次 | 10 | 1 | 0.33 | 按照活动实际聘请专家人次核算
|  |  | 市县开展文化调研、送文化下基层、书画创作等业务活动租车次数 |  | ≥10次 | ≥10次 | 1 | 1
|  |  | 书画笔会发放润笔费人数 |  | ≥50人 | 0 | 1 | 0 | 受疫情影响本年未能召开书画笔会
|  |  | 外省馆来宁业务活动接待人数 |  | ≥20人次 | ≥20人次 | 1 | 1
|  |  | 业务活动宣传及馆员宣传 |  | 1批次 | 1批次 | 2 | 2
|  | 质量指标15分 | 馆员大会、馆员研究员业务培训参会率 |  | ≥90% | 0 | 2 | 0 | 受疫情影响未能召开，拟2023年抓紧召开
|  |  | 馆员研究员出版专著补助专著学术价值影响率 |  | ≥90% | ≥90% | 5 | 5
|  |  | 评审专家行内影响率 |  | ≥90% | ≥90% | 4 | 4
|  |  | 组织馆员研究员完成业务活动完成率 |  | ≥95% | ≥95% | 4 | 4
|  | 时效指标10分 | 工作任务按期完成率 |  | ≥90% | ≥90% | 5 | 5
|  |  | 项目完成及时率 |  | ≥90% | 68.9% | 5 | 3.83 | 受疫情影响，部分工作未能开展，延后到2023年，2023年将加快推动工作，完成项目进度
|  | 成本指标10分 | 2022年馆员特需费、特殊经费及馆员大会专项经费总成本 |  | 152万元 | 97.76 | 5 | 3.22 | 受疫情影响，部分工作未能开展，延后到2023年，2023年将加快推动工作，完成项目进度
|  |  | 2021年项目结转经费 |  | 27.23万元 | 25.73 | 5 | 4.72 | 受疫情影响，部分工作未能开展，延后到2023年，2023年将加快推动工作，完成项目进度
| 效益指标30分 | 社会效益 指标15分 | 发挥馆员研究员人才优势，为宁夏文化发展做出积极贡献 |  | 显著提高 | 显著提高 | 8 | 8
|  |  | 宣传宁夏地方文化 |  | 作用突出 | 作用突出 | 7 | 7
|  | 可持续 影响指标15分 | 对宣传宁夏地方文化可持续影响率 |  | ≥90% | ≥90% | 8 | 8
|  |  | 馆员知名度与文史馆作用的提升 |  | ≥80% | ≥80% | 7 | 7
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标 | 馆员研究员满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 5 | 5
|  |  | 受益群众满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 5 | 5
总 分 | [6 empty] | 100 | 87.69

## 网络专线服务费及门户网站运维费
附件5
自治区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 网络专线服务费及门户网站运维费
主管部门 |  |  | 自治区文史研究馆 |  |  | 实施单位 |  | 自治区文史研究馆本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 7.16 | 7.16 | 7.16 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 7.16 | 7.16 | 7.16 |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 接入 100M 光纤专线电路、云盘，保障单位网络的畅通运行，文件存储、共享安全稳定，提高办公效率。2.第三方门户网站运行维护，保障门户网站的安全有效运行。 |  |  |  |  | 本年接入100兆专线光纤，云盘，保障了网络的畅通运行，文件安全稳定的存储、共享，提高了单位整体办公效率。同时，通过第三方对单位门户网站进行运行维护，保障了单位门户网站高效安全运行，完成了项目绩效目标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标10分 | 门户网站服务 |  | 1个 | 1个 | 5 | 5
|  |  | 网络专线及云盘服务 |  | 1个 | 1个 | 5 | 5
|  | 质量指标20分 | 门户网站运行安全率 |  | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
|  |  | 通信质量合格率 |  | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
|  | 时效指标10分 | 门户网站服务及时率 |  | ≥ 90% | ≥ 90% | 5 | 5
|  |  | 网络专线云盘服务及时率 |  | ≥ 90% | ≥ 90% | 5 | 5
|  | 成本指标10分 | 门户网站服务 |  | 5万元 | 5万元 | 5 | 5
|  |  | 网络专线及云盘服务 |  | 2.16万元 | 2.16万元 | 5 | 5
| 效益指标30分 | 社会效益 指标15分 | 保障单位网络的畅通运行、文件安全稳定的存储、共享、提高办公效率 |  | 显著提高 | 显著提高 | 15 | 15
|  | 可持续 影响指标15分 | 提高单位办公效率 |  | 显著提高 | 显著提高 | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标10分 | 职工满意度 |  | ≥ 90% | ≥ 90% | 10 | 10
总 分 | [6 empty] | 100 | 100

## 《宁夏文史》编撰出版费等项目经费
附件5
自治区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 《宁夏文史》编撰出版费等项目经费
主管部门 |  |  | 自治区文史研究馆 |  |  | 实施单位 |  | 自治区文史研究馆本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 175.65 | 184.12 | 75.55 |  | 10 | 41.03% | 4.1
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 98.79 | 98.79 | 34.75 |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 76.86 | 85.33 | 40.8 |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.编撰出版《宁夏文史》，宣传宁夏地方历史文化。 2.开展文史资料征集工作，保存传承珍贵的资料，服务社会。 3.开展宁夏地方、红色历史文史研究和文化建设， 挖掘自治区党委和政府确定的重点产业文化历史渊源和文化创意。 4.开展实施乡村振兴战略中长征、长城文化研究，弘扬中华传统文化。5.编撰出版 《宁夏文史馆研究丛书》《宁夏馆志》，留存史料 |  |  |  |  | 1、本年高质量完成《宁夏文史》编撰出版任务，每季编撰1期，共4期，宣传了宁夏地方文化，完成了绩效目标；2、完成文史资料征集任务，无偿征集文史资料、书画作品49件，有偿征集书画作品34幅，购置文史类书籍18套，挖掘地方文化资源，保存传承珍贵资料。3、开展了文史研究和文化建设项目，《大水坑镇东风村志》《忠诚的共产党人崔景岳》《明代齐之鸾〈入夏录〉校注》《宁夏葡萄酒历史研究》样书已出，待专家评审后结项，《红军长征西征在盐池》《〈沧海鸿程〉系列文史研究》正在编撰中。4、组织馆员研究员开展了长征文化相关文物文化遗存和保护利用调研，完成前期工作，后期工作由于疫情未能开展。由于疫情原因，未能实施乡村振兴战略中黄河文化遗存的保护和利用研究工作。5、完成《宁夏文史馆志》中的送文化进基层纪实部分编撰出版。由于馆员编撰书刊未达到出版要求，未能出版《宁夏文史馆研究文丛》。6、上年结转项目：举办墨彩华章书画精品展活动，展出黄河流域九省区名家作品160余幅，弘扬了优秀传统文化。完成前期因故未能拍摄影像资料馆员的录制拍摄工作，为后世留存了珍贵资料；《宁夏简史》已编撰完成，但书刊编撰质量未达到要求，故暂不出版。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标10分 | 〈宁夏文史〉出版期数 |  | 4期 | 4 | 2 | 2
|  |  | 《宁夏文史馆研究文丛〉册数 |  | 1册 | 0 | 1 | 0 | 馆员编撰书刊未达到出版《宁夏文史馆研究文丛》要求
|  |  | 编撰〈宁夏文史馆志〉数量 |  | 1本 | 1 | 2 | 2
|  |  | 实施乡村振兴战略中长征、长城文化散落遗存的保护和利用研究参与人数 |  | 9人 | 7 | 1 | 0.78 | 按照实际所需安排参与项目人员
|  |  | 实施乡村振兴战略中黄河文化遗存的保护和利用研究参与人数 |  | 9人 | 0 | 1 | 0 | 受疫情影响未能开展，拟2023年加快执行
|  |  | 文史研究和文化建设印刷册数 |  | 1000册 | 0 | 1 | 0 | 样书已编撰完成，待专家评审后开展后续工作
|  |  | 征集文史资料数据 |  | 100件 | 101 | 2 | 2
|  | 质量指标20分 | 实施乡村振兴战略中长征、长城文化散落遗存的保护和利用研究成果优秀率 |  | ≥ 95% | ≥ 95% | 3 | 3
|  |  | 实施乡村振兴战略中黄河文化遗存的保护和利用研究成果优秀率 |  | ≥ 95% | 0 | 3 | 0 | 受疫情影响未能开展，拟2023年加快执行
|  |  | 书刊编校质量优秀率 |  | ≥ 95% | ≥ 95% | 7 | 7
|  |  | 书刊编撰出版内容优秀率 |  | ≥ 90% | ≥ 90% | 7 | 7
|  | 时效指标10分 | 项目完成及时率 |  | ≥ 90% | 41.03% | 10 | 4.56 | 受疫情影响，部分工作未能开展，延后到2023年，2023年将加快推动工作，完成项目进度
|  | 成本指标10分 | 2022年《宁夏文史》编撰出版费等总成本 |  | 98.79 | 34.75 | 5 | 1.76 | 受疫情影响，部分工作未能开展，延后到2023年，2023年将加快推动工作，完成项目进度
|  |  | 2021年结转经费 |  | 85.33 | 40.8 | 5 | 2.39 | 受疫情影响，部分工作未能开展，延后到2023年，2023年将加快推动工作，完成项目进度
| 效益指标30分 | 社会效益 指标15分 | 挖掘遗存珍贵文化遗产 |  | 作用突出 | 作用突出 | 7 | 7
|  |  | 宣传宁夏地方文化 |  | 作用突出 | 作用突出 | 8 | 8
|  | 可持续 影响指标15分 | 对文化促进影响力 |  | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标10分 | 受益群众满意度 |  | ≥95% | ≥95% | 10 | 10
总 分 | [6 empty] | 100 | 76.59

## 购置音响系统锅炉供暖设备及垃圾分类项目
附件5
自治区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 购置音响系统锅炉供暖设备及垃圾分类项目
主管部门 |  |  | 自治区文史研究馆 |  |  | 实施单位 |  | 自治区文史研究馆本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 18.05 | 18.05 | 16.35 |  | 10 | 90.58% | 9.06
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 18.05 | 18.05 | 16.35 |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.购置锅炉,保障单位运转。2.购置音响系统,保障馆员各项业务活动开展。3.购置垃圾设备，转运清理垃圾，实现单位生活垃圾全覆盖。 |  |  |  |  | 2023年购置了锅炉，保障了单位冬季供暖；购置了音响系统，保障了馆员业务活动、学习培训正常开展；购置了垃圾设备，每周清理垃圾1次，实现了单位生活垃圾全覆盖。由于资产配置预算延迟审批，音响系统中的投影仪延迟到2023年购置。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标10分 | 办公室配备垃圾桶数量 |  | 25个 | 25 | 2 | 2
|  |  | 锅炉 |  | 2个 | 3 | 2 | 2
|  |  | 垃圾转运清理次数 |  | ＞50次 | ＞50次 | 2 | 2
|  |  | 每层楼卫生间配置可回收物垃圾桶、其它垃圾桶，厨余垃圾篓组数 |  | 2组 | 2组 | 1 | 1
|  |  | 音响系统 |  | 1套 | 1套 | 2 | 2
|  |  | 整楼、职工餐厅分别配备可回收物、厨余垃圾、其他垃圾、有害垃圾四个垃圾桶组数 |  | 2组 | 2组 | 1 | 1
|  | 质量指标20分 | 垃圾分类全覆盖率 |  | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
|  |  | 设备质量验收合格率 |  | ≥95% | ≥95% | 10 | 10
|  | 时效指标10分 | 设备购置安装及时率 |  | ≥90% | ≥90% | 5 | 5
|  |  | 完成项目及时率 |  | ≥90% | ≥90% | 5 | 5
|  | 成本指标10分 | 购置音响系统锅炉供暖设备及垃圾分类项目总成本 |  | 18.05 | 16.35 | 10 | 9.06 | 由于资产配置预算延迟审批，音响系统中的投影仪延迟到2023年购置。
| 效益指标30分 | 社会效益 指标15分 | 办公楼冬季供暖效果 |  | 显著提高 | 显著提高 | 5 | 5
|  |  | 馆员在馆员活动室学习、活动硬件效果 |  | 显著提高 | 显著提高 | 5 | 5
|  |  | 实现单位生活垃圾分类全覆盖率 |  | 显著提高 | 显著提高 | 5 | 5
|  | 可持续 影响指标15分 | 设备运转能力饱和率 |  | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
|  |  | 推进单位生活垃圾分类 |  | 效果显著 | 效果显著 | 5 | 5
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标10分 | 馆员、研究员满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 5 | 5
|  |  | 职工满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 5 | 5
总 分 | [6 empty] | 100 | 98.12

## 宁湘两省区文史研究馆交流合作专项经费
附件5
自治区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 宁湘两省区文史研究馆交流合作专项经费
主管部门 |  |  | 自治区文史研究馆 |  |  | 实施单位 |  | 自治区文史研究馆本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 28.53 | 28.53 | 0 |  | 10 | 0 | 0
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 0 |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 18.53 | 18.53 | 0 |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.通过书画专业馆员、研究员赴湖南、宁夏等地采风写生，举办宁湘两省区文史研究馆馆藏书画精品巡展、馆员书画精品巡展或主题联展活动，提升宁夏书画艺术创作水平，加强两地文化交流互通，促进文化互补、民族融合。 2.通过组织文史专业馆员、研究员赴两地开展研究、课题调研和学术活动，形成高质量的调研报告和学术成果，为自治 区党委和政府科学决策提供理论支撑，充分发挥文史馆员参政咨询的独特作用。 3.组织工作人员赴湖南高等院校或邀请专家来宁举办地方文化研究、口述历史、史料征集等相关业务能力提升班，提高工作人员业务能力。4.编撰研究成果书籍，加强文化交流。 |  |  |  |  | 由于疫情原因，活动未能举办，拟2023年抓紧实施，并组织馆员、研究员赴湖南全面系统挖掘两地历史人物事略等，进一步充实《宁湘文史人物辑录》
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标10分 | 调研成果编印数量 |  | 200册 |  | 1 | 0 | 疫情原因未能完成，下年抓紧实施
|  |  | 赴湖南参加活动人数 |  | 14人 |  | 1 | 0 | 疫情原因未能完成，下年抓紧实施
|  |  | 湖南馆来宁参加活动人数 |  | 30人 |  | 1 | 0 | 疫情原因未能完成，下年抓紧实施
|  |  | 活动租车费天数 |  | 8天 |  | 1 | 0 | 疫情原因未能完成，下年抓紧实施
|  |  | 举办书画展览场地租用天数 |  | 4天 |  | 1 | 0 | 疫情原因未能完成，下年抓紧实施
|  |  | 展览书画作品数量 |  | ≥ 100幅 |  | 4 | 0 | 疫情原因未能完成，下年抓紧实施
|  |  | 专家审稿人数 |  | 6人 |  | 1 | 0 | 疫情原因未能完成，下年抓紧实施
|  | 质量指标15分 | 课题调研成果优秀率 |  | ≥ 90% |  | 10 | 0 | 疫情原因未能完成，下年抓紧实施
|  |  | 书画展展出作品优秀率 |  | ≥ 95% |  | 5 | 0 | 疫情原因未能完成，下年抓紧实施
|  | 时效指标15分 | 工作任务按期完成率 |  | ≥ 90% |  | 10 | 0 | 疫情原因未能完成，下年抓紧实施
|  |  | 项目完成及时率 |  | ≥ 90% |  | 5 | 0 | 疫情原因未能完成，下年抓紧实施
|  | 成本指标10分 | 2022年宁湘两省区文史研究馆交流合作专项经费总成本 |  | 10万元 |  | 5 | 0 | 疫情原因未能完成，下年抓紧实施
|  |  | 2021年结转经费 |  | 18.53 |  | 5 | 0 | 疫情原因未能完成，下年抓紧实施
| 效益指标（30分） | 社会效益 指标15分 | 推动宁湘两地文化交流互通、文化互补 |  | 效果显著 |  | 15 | 0 | 疫情原因未能完成，下年抓紧实施
|  | 可持续 影响指标15分 | 促进宁湘两省区文史研究馆在学术研究、艺术创作等方面交流互通，促进两地文化发展 |  | 效果显著 |  | 15 | 0 | 疫情原因未能完成，下年抓紧实施
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标10分 | 参加活动馆员研究员满意度 |  | ≥ 90% |  | 10 | 0 | 疫情原因未能完成，下年抓紧实施
总 分 | [6 empty] | 100 | 0

## 《中国中亚少数民族饮食习俗概述》编撰费
附件5
自治区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 《中国、中亚少数民族饮食习俗概述》编撰费
主管部门 |  |  | 自治区文史研究馆 |  |  | 实施单位 |  | 自治区文史研究馆本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2.8 | 2.8 | 0.7 |  | 10 | 25% | 2.5
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 2.8 | 2.8 | 0.7 |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 围绕中亚地区有关少数民族的风物人情，民俗礼仪 开展研究述论，为国家一带一路战略提供理论参考和决策咨询。 |  |  |  |  | 本年组织专家学者围绕中亚地区有关少数民族的风物人情，民俗礼仪开展研究述论，完成工作任务，为国家一带一路战略提供理论参考和决策咨询。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标10分 | 编撰专家数量 |  | 5人 | 5人 | 5 | 5
|  |  | 购置 笔记本电脑数量 |  | 1台 | 1 | 5 | 5
|  | 质量指标20分 | 编撰质量优秀率 |  | ≥ 90% | ≥ 90% | 20 | 20
|  | 时效指标10分 | 项目按期完成率 |  | ≥ 90% | ≥ 90% | 10 | 10
|  | 成本指标10分 | 《中国、中亚少数民族饮食习俗概述》编撰费总成本 |  | 2.8万元 | 0.7 | 10 | 2.5 | 年底由于疫情专家学者未能开具发票，编撰费未能及时报帐，待2023年合并结算
| 效益指标30分 | 社会效益 指标15分 | 为国家一带一路战略提供理论参考和决策咨询 |  | 作用突出 | 作用突出 | 15 | 15
|  | 可持续 影响指标15分 | 对少数民族饮食习俗研究影响力 |  | ≥ 90% | ≥ 90% | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标10分 | 受益群众满意度 |  | ≥ 90% | ≥ 90% | 10 | 10
总 分 | [6 empty] | 100 | 85

## 《中国工艺美术全集宁夏卷》编撰费
附件5
自治区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 《中国工艺美术全集》（宁夏卷）编撰费
主管部门 |  |  | 自治区文史研究馆 |  |  | 实施单位 |  | 自治区文史研究馆本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 8 | 8 | 0.06 |  | 10 | 0.75% | 0.08
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 8 | 8 |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 编撰宁夏工艺美术概览部分及品类部分，弘扬中华优秀传统文化。 |  |  |  |  | 本年专家多次赴区内外进行实地调研，全面了解各品类艺术特色及制作工艺，搜集补充工艺美术相关资料，完成概览部分及品类部分。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标10分 | 编撰〈中国工艺美术全集〉宁夏卷数量 |  | 1本 | 1本 | 10 | 10
|  | 质量指标20分 | 书刊编撰优秀率 |  | ≥ 90% | ≥ 90% | 20 | 20
|  | 时效指标10分 | 项目完成及时率 |  | ≥ 90% | ≥ 90% | 10 | 10
|  | 成本指标10分 | 《中国工艺美术全集》（宁夏卷）编撰费成本 |  | 8 | 0.06 | 10 | 0.08 | 专家未能在全年扎账前开具发票，所以无法报销，等2023年审核后报帐。
| 效益指标30分 | 社会效益 指标 | 宣传宁夏工艺美术 |  | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 15
|  | 可持续 影响指标 | 通过编撰书刊弘扬中华传统文化 |  | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标 | 书刊编撰出版后让受益读者满意 |  | ≥ 90% | ≥ 90% | 10 | 10
总 分 | [6 empty] | 100 | 80.16